EXECUTIVE ROADMAP

Compliance suisse IESVE

SIA 380/2 et SIA 4010 - feuille de route de mise en œuvre

| Objectif | Produire un outil Python IESVE fiable pour auditer les modèles et générer des rapports de conformité. |
| --- | --- |
| Périmètre | IESVE API, extraction modèle, contrôles SIA 380/2, matrice SIA 4010, résultats APS, rapport Excel. |
| Position cible | Version manager-ready rapide, puis durcissement vers une version audit-grade. |
| Date | 28/06/2026 |

| MVP CRÉDIBLE 3 jours Démo interne utilisable | MANAGER-READY 5 jours Rapport propre + contrôles clés | AUDIT-GRADE 4-6 semaines Validation SIA 4010 complète |
| --- | --- | --- |

Synthèse en une ligne On peut livrer une version crédible en 3 jours, une version manager-ready en 5 jours, puis viser une version professionnelle robuste en 8 à 12 jours ouvrés. La validation SIA 4010 complète demandera probablement 4 à 6 semaines car elle dépend de preuves et cas de référence.

# 1. Roadmap globale

La stratégie recommandée est de livrer vite une version défendable, puis de renforcer progressivement la preuve normative et les tests dynamiques.

| # | Phase | Objectif | Livrable | Durée |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cadrage normatif | Clarifier le périmètre SIA 380/2, SIA 4010 et les statuts checkable / non-checkable. | Matrice officielle des critères | 0.5-1 j |
| 2 | Stabilisation IESVE API | Tester dans VE les vraies méthodes, retours et objets exposés par le modèle. | Extracteur VE robuste | 1-2 j |
| 3 | Audit modéle | Vérifier pièces, surfaces, ouvertures, templates, gains, ventilation, HVAC et météo. | Health Check complet | 1-2 j |
| 4 | Compliance SIA 380/2 | Implémenter les contrôles vraiment vérifiables depuis le modèle et les résultats APS. | Moteur de règles fiable | 2-3 j |
| 5 | Résultats dynamiques APS | Lire chauffage, refroidissement, températures, horaires, puissances et pics. | Module APS intégré | 1-3 j |
| 6 | SIA 4010 | Structurer les 7 tests officiels, les classes de validation et les preuves attendues. | Matrice SIA 4010 documentée | 2-5 j |
| 7 | Rapport professionnel | Produire un rapport clair avec alertes, hypothèses, preuves et recommandations. | Excel manager-ready | 1-2 j |
| 8 | QA et packaging | Tester dans VE, documenter, préparer la procédure d'usage et les jeux d'essai. | Version réutilisable | 1-2 j |

# 2. Sprint accéléré recommandé

Décision recommandée Viser une version manager-ready en 5 jours ouvrés : elle ne prétend pas certifier SIA 4010, mais elle montre une architecture solide, des contrôles utiles et une posture normative honnête.

| Jour | Focus | Résultat attendu |
| --- | --- | --- |
| Jour 1 | Exécution dans IESVE | Lancer le script dans VE, capturer les erreurs API réelles, verrouiller l'extracteur. |
| Jour 2 | Audit modèle | Compléter les contrôles de qualité : géométrie, pièces, constructions, ouvertures, templates, ventilation et HVAC. |
| Jour 3 | SIA 380/2 | Consolider les règles checkables, les données manquantes et les recommandations actionnables. |
| Jour 4 | APS dynamique | Brancher les résultats de simulation disponible : chauffage, froid, températures et pics. |
| Jour 5 | Rapport final sprint | Sortir un rapport Excel propre, relu, avec hypothèses, limites et plan d'amélioration. |

# 3. Backlog qualité professionnelle

| Priorité | Ajout | Valeur |
| --- | --- | --- |
| Must | API IESVE robuste | Centraliser les appels VE, logger les erreurs, ne jamais supposer une propriété non documentée. |
| Must | Données manquantes explicites | Marquer MISSING ou NOT_CHECKABLE au lieu de produire un faux PASS. |
| Must | SIA 380/2 défendable | Vérifier uniquement les critères mesurables depuis le modèle ou APS. |
| Should | Onglet Evidence | Tracer la source de chaque valeur : modèle, template, surface, opening, APS ou hypothèse. |
| Should | Mode selected rooms | Permettre un audit rapide d'une sélection VE avant audit complet. |
| Should | Export JSON/CSV | Faciliter la relecture, la comparaison et l'intégration avec d'autres workflows. |
| Could | Jeux de tests internes | Ajouter des modèles / données factices pour prévenir les régressions. |
| Could | Dashboard enrichi | Reprendre les idées utiles du dashboard existant, sans sacrifier la rigueur normative. |

# 4. Risques, dépendances et critères d'acceptation

| Risque | Niveau | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Runtime IESVE indisponible hors VE | élevé | Tester chaque extraction dans VE et isoler les appels API dans data_extractor. |
| SIA 4010 sans fichiers de validation | élevé | Afficher NOT_CHECKABLE et demander les cas de référence / résultats attendus. |
| Seuils normatifs mal interprétés | Moyen | Conserver une matrice de critères avec source, statut et hypothèse. |
| Rapport trop joli mais peu prouvable | Moyen | Ajouter evidence, assumptions, missing data et recommandations auditables. |

## Critères d'acceptation manager-ready

| Domaine | Condition de validation |
| --- | --- |
| Extraction VE | Le script extrait pièces, surfaces, ouvertures, gains, ventilation et HVAC sans crash bloquant. |
| Rigueur | Les données manquantes sont signalées explicitement, pas considérées conformes. |
| SIA 380/2 | Les contrôles checkables sont séparés des hypothèses et limites. |
| SIA 4010 | Les 7 tests officiels sont présents avec statut preuve disponible / non vérifiable. |
| Rapport | Le fichier Excel contient synthèse, alertes, scores, recommandations et limites. |
| Reproductibilité | Une procédure courte explique comment lancer l'audit dans IESVE. |

# 5. Mode de travail proposé

| Acteur | Contribution attendue |
| --- | --- |
| Toi | Lancer les scripts dans VE, partager les erreurs/runtime, valider les attentes manager. |
| Codex | Corriger, factoriser, documenter, générer les rapports, tenir la matrice normative a jour. |
| IESVE / modèle test | Fournir un projet VE représentatif, résultats APS et cas limites. |
| Manager | Valider le niveau attendu : démo, manager-ready ou audit-grade. |
| Prochaine meilleure action Exécuter la version actuelle dans IESVE avec un modèle ouvert, récupérer le log complet, puis faire une passe de correction API. C'est l'étape qui transforme le prototype propre en outil réellement opérationnel. |  |